## E-FRAMEWORK – NỀN TẢNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ (PHASE 1 – BẢN TỐI GIẢN)

# 1. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ giúp:

- Chuẩn hóa quy trình (SOP)

- Quản lý đào tạo & onboarding nhân sự

- Theo dõi tiến độ học tập & compliance

- Tăng hiệu suất và tính kỷ luật trong tổ chức

# 2. PHẠM VI TRIỂN KHAI (MVP – TỐI GIẢN)

## 2.1. Hệ thống người dùng & phân quyền

- 4 Role: Super Admin / HR / Leader / User

- Phân quyền theo chức năng (RBAC cơ bản)

- Đăng nhập + quản lý session

## 2.2. Learner Portal (User)

### Dashboard

- Hiển thị:

  - Khóa học chưa hoàn thành

  - SOP chưa đọc

  - Task sắp đến hạn

- News Feed nội bộ (chỉ read + comment cơ bản)

### Khóa học (Course)

- Danh sách khóa học (search + filter cơ bản)

- Chi tiết khóa học:

  - Video (không anti-cheat nâng cao)

  - Curriculum đơn giản

- Quiz:

  - Pass ≥ 70%

  - Cho phép thi lại

### SOP Hub

- Danh sách SOP theo phòng ban

- Trạng thái:

  - Đã đọc / Chưa đọc

- Version:

  - Update → reset trạng thái

### Tài liệu (Document)

- Upload / Download tài liệu

- Phân quyền đơn giản

### My Account

- Hồ sơ cá nhân

- Tiến độ học tập (%)

- Danh sách task

- Danh sách chứng chỉ

## 2.3. Admin Portal

### Quản lý hệ thống

- CRUD:

  - User

  - Course

  - SOP

  - Document

### Assignment

- Gán khóa học:

  - Theo phòng ban

  - Theo cá nhân

### Dashboard (basic)

- % hoàn thành SOP

- % hoàn thành khóa học

- Danh sách user trễ hạn

## 2.4. Public QR (Basic)

- Trang xác thực chứng chỉ

- Hiển thị:

  - Tên

  - Chức danh

  - Trạng thái hợp lệ

# 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

| Layer | Công nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JS (jQuery/Ajax) |
| Backend | ASP.NET (.NET Framework) |
| API | Controller trả JSON (Ajax) |
| Database | SQL Server |
| Auth | Session + Cookie |
| Upload | File System / IIS |

# 4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

- API-based architecture

- Tách FE – BE

- RBAC middleware

- Logging cơ bản

- Search đơn giản (SQL LIKE)

# 5.TIMELINE TRIỂN KHAI (10 – 12 TUẦN)

## Giai đoạn 1: Phân tích & UI/UX (Tuần 1 – 2)

- Final requirement

- Wireframe + UI Design

- Database schema

👉 Output:

- UI Figma

- ERD database

## Giai đoạn 2: Backend Core (Tuần 3 – 6)

- Auth + RBAC

- API:

  - User

  - Course

  - SOP

  - Document

- Assignment logic

👉 Output:

- API hoàn chỉnh ~70%

## Giai đoạn 3: Frontend (Tuần 5 – 8)

- Dashboard

- Course UI

- SOP UI

- Admin UI

👉 Output:

- UI chạy full flow

## Giai đoạn 4: Tích hợp & Testing (Tuần 9 – 10)

- Kết nối FE – BE

- Fix bug

- Test user flow

## Giai đoạn 5: Deploy & Go-live (Tuần 11 – 12)

- Deploy server

- Training user

- Bàn giao source code

# 6. NHÂN SỰ TRIỂN KHAI

- 2 Backend Developer

- 1 Frontend Developer

- 1 Fullstack/Tech Lead

- 1 Tester

# 7. CHI PHÍ TRIỂN KHAI

👉 TỔNG CHI PHÍ: 300 TRIỆU VNĐ

### Phân bổ:

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| UI/UX | 30 triệu |
| Backend | 100 triệu |
| Frontend | 70 triệu |
| Testing | 20 triệu |
| Deploy + Support | 30 triệu |

# 7.1.  UI/UX DESIGN – 30.000.000

## Phạm vi:

Thiết kế toàn bộ giao diện hệ thống (User + Admin)

### Chi tiết công việc:

| Hạng mục | Mô tả | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Research + Wireframe | Phân tích UX flow (Dashboard, Course, SOP) | 5tr |
| Design Dashboard | UI KPI, layout card, news feed | 5tr |
| Design Course | List + Detail + Video + Quiz | 6tr |
| Design SOP | List + Detail + trạng thái | 5tr |
| Design Admin | CRUD + bảng + form | 5tr |
| Design Responsive | Mobile/tablet | 4tr |

👉 Tổng UI/UX: 30 triệu

# 7.2. BACKEND (C# MVC) – 100.000.000

## Phạm vi:

Xây dựng toàn bộ API + business logic + database

## 7.2.1 Authentication & RBAC

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Login / Logout | 5tr |
| Role + Permission | 5tr |
| Middleware (Authorize) | 5tr |

👉 15triệu

## 7.2.2 User Management

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| CRUD User | 6tr |
| Import Excel | 4tr |
| Profile API | 3tr |

👉 13 triệu

## 7.2.3 Course System

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| CRUD Course | 5tr |
| Curriculum | 5tr |
| Video tracking | 5tr |
| Progress | 5tr |

👉 20 triệu

## 7.2.4 Quiz System

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Question + Answer | 4tr |
| Submit + scoring | 4tr |
| Retry logic | 4tr |

👉 12 triệu

## 7.2.5 SOP System

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| CRUD SOP | 8tr |
| Versioning | 7tr |
| Tracking read | 5tr |

👉 20 triệu

## 7.2.6 Document System

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Upload file | 2tr |
| Permission download | 2tr |

👉 4 triệu

## 7.2.7 Assignment Engine

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Assign theo phòng ban | 3tr |
| Assign cá nhân | 3tr |
| Deadline | 4tr |

👉 10 triệu

## 7.2.8 Dashboard API

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| KPI user | 3tr |
| KPI admin | 3tr |

👉 6 triệu

## 👉 Tổng Backend: 120 triệu

# 7.3. FRONTEND (HTML/CSS/JS) – 70.000.000

## Phạm vi:

Toàn bộ giao diện MVC Razor + JS + Ajax

## 7.3.1 Layout & Core UI

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Layout.cshtml | 3tr |
| Header/Footer | 3tr |
| Menu dynamic | 3tr |

👉 9 triệu

## 7.3.2 Dashboard UI

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| KPI card | 3tr |
| News feed | 3tr |

👉 6 triệu

## 7.3.3 Course UI

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Course list | 5tr |
| Course detail | 5tr |
| Video player | 5tr |
| Quiz UI | 5tr |

👉 20 triệu

## 7.3.4 SOP UI

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| SOP list | 5tr |
| SOP detail | 5tr |

👉 10 triệu

## 7.3.5 Document UI

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Upload UI | 3tr |
| Download UI | 3tr |

👉 6 triệu

## 7.3.6 My Account UI

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Profile | 3tr |
| Progress | 3tr |
| Task list | 3tr |

👉 9 triệu

## 7.3.7 Admin UI

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Table CRUD | 3tr |
| Form input | 3tr |
| Assignment UI | 4tr |

👉 10 triệu

## 👉 Tổng Frontend: 70 triệu

# 7.4. TESTING & QA – 30.000.000

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| Test chức năng | 10tr |
| Test phân quyền | 5tr |
| Test performance | 5tr |
| Fix bug | 10tr |

👉 30 triệu

# 7.5.DEPLOY + SUPPORT – 30.000.000

## 7.5.1 Deploy

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Setup server IIS | 5tr |
| Deploy DB | 5tr |

👉 10 triệu

## 7.5.2 Support

| Công việc | Chi phí |
| --- | --- |
| Bug fix 1 tháng | 10tr |
| Training user | 5tr |
| Backup & monitoring | 5tr |

👉 20 triệu

# TỔNG HỢP

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| UI/UX | 30tr |
| Backend | 100tr |
| Frontend | 70tr |
| Testing | 20tr |
| Deploy + Support | 30tr |
| Tổng | 250tr |
| VAT (10%) | 25tr |
| Tổng (bao gồm VAT) | 275tr |

# 8.  GIỚI HẠN BẢN TỐI GIẢN

Không bao gồm:

- Anti-cheat video nâng cao

- Dashboard BI phức tạp

- Random đề thi

- Notification đa kênh (SMS/Zalo)

- Export Excel/PDF

# 9. KẾ HOẠCH MỞ RỘNG (PHASE 2)

- Anti-cheat video (chặn tua, tracking)

- AI recommendation khóa học

- Dashboard nâng cao

- Mobile App

- Notification đa kênh